## Sayfa 1
|  |  | RİSK KAYIT FORMU | [11 empty] | Doküman No
Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tariihi
Sayfa No
BİRİM:
ALT BİRİM:
Sıra No(1) | Risk No(2) | Stratejik Hedef No(3) | Birim/Alt Hedefi(4) | Süreç(5) | Tespit Edilen Risk(6) | Risk Türü(7) | Mevcut Kontrol (önlem) (8) | Riskin Sahibi(9) | Etki(10) | Olasılık (11) | Risk Puanı(12) | Değişim Yönü (13) | Risk Cevabı (14) |  |  |  | Yeni Kontrol(15)
[13 empty] | Kabul Et | Kontrol Et | Devret | Kaçın
1 | 502.01.2.001 | A1H3 A3H2 | Hedef 3.2 | Erasmus hibe ödemeleri süreci | Risk: Erasmus hibe ödemelerinin hatalı yapılması. | Operasyonel | Birim içerisinde iç kontrol mekanizmaları oluşturulması | Harcama Yetkilisi ve Erasmus Personeli | 9 | 3 | 27 | Yeni |  | X
Sebep:Aynı zaman zarfı içerisinde birden fazla projenin yürütülüyor olması ve insan kaynağının yetersiz olması.
2 | 502.01.2.002 | A1H3 A1H4 A1H5 A2H2 | Hedef 3.2 | Erasmus hareketlilik süreçleri | Risk: Erasmus hareketlilik süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülememesi. | Operasyonel | Birim içerisinde iç kontrol mekanizmaları oluşturulması | Erasmus Kurum Koordinatörü ve Erasmus Personeli | 8 | 3 | 24 | Yeni |  | X
Sebep: Hareketlilik sayısının fazla olması.
3 | 502.01.2.003 | A1H3 A1H4 A1H5 A1H6 A2H2 | Hedef 1.1 | Erasmus anlaşma süreçleri | Risk: Kurumlararası Erasmus anlaşma süreçlerinin aksaması. | Operasyonel | Birim içerisinde iç kontrol mekanizmaları oluşturulması | Erasmus Kurum Koordinatörü ve Erasmus Personeli | 7 | 3 | 21 | Yeni |  | X
Sebep: Sadece bu süreçlere tanımlı insan kaynağının bulunmaması.
ONAYLAYAN
AÇIKLAMALAR | 1 | Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
| 2 | Risk No: Riskin numarasını gösterir. Risk numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. Örneğin 502.10.001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait bir riski gösterir. 502 kurum kodu,10 birim kodu, 001 risk numarası.
| 3 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
| 4 | Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
| 5 | Süreç: Riskin işin hangi sürecine ortaya çıktığı yazılır.
| 6 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
| 7 | Risk Türü: Riskler; stratejik,operasyonel,mali, yasal veya çevresel risk türünde değerlendirilir. (bkz. Risk Strateji Belgesi)
| 8 | Mevcut Kontrol (önlem): Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
| 9 | Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
| 10 | Etki: Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.(bkz. Risk Strateji Belgesi)
| 11 | Olasılık: Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.(bkz. Risk Strateji Belgesi)
| 12 | Risk Puanı (R=ExO): Tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
| 13 | Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
| 14 | Risk Cevabı: Risk iştahı çerçevesine riske verilecek cevap belirlenir. (bkz. Risk Strateji Belgesi )
| 15 | Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.